## HU
Historias de usuario y criterios de aceptación: SmartStock
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H01 | Como Product Owner. | Necesito definir la problemática, alcance, objetivos e interesados del proyecto SmartStock. | Con la finalidad de establecer una visión clara y compartida del proyecto para orientar el trabajo del equipo. | 1 | Definición de problemática | El equipo dispone de la idea inicial de SmartStock. | Cuando se analiza la problemática que se desea abordar. | El proyecto documenta claramente el problema relacionado con la gestión y control de inventario en PYMEs.
|  |  |  | 2 | Definición de alcance | Se encuentran identificadas las funcionalidades principales del proyecto. | Cuando el Product Owner determina qué funcionalidades formarán parte de SmartStock. | Se establece un alcance inicial con los módulos y funcionalidades considerados dentro del proyecto.
|  |  |  | 3 | Definición de objetivos | La problemática y el alcance se encuentran definidos. | Cuando se redactan el objetivo general y los objetivos específicos | Los objetivos quedan documentados y alineados con la problemática y alcance de SmartStock.
|  |  |  | 4 | Identificación de interesados | Se conocen las personas y organizaciones relacionadas con el proyecto. | Cuando se identifican los stakeholders de SmartStock. | Se registra a los principales interesados junto con su cargo o relación con el proyecto.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H02 | Como Product Owner. | Necesito levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de SmartStock. | Con la finalidad de establecer las necesidades que deberá satisfacer el sistema y delimitar correctamente su alcance. | 1 | Identificación de requerimientos funcionales | Se encuentran definidos los principales procesos de inventario. | Cuando el equipo analiza las acciones que deberán realizar los usuarios. | Se documentan los requerimientos funcionales asociados a productos, bodegas, movimientos, stock y usuarios.
|  |  |  | 2 | Identificación de requerimientos no funcionales | Se conoce la solución tecnológica propuesta | Cuando se analizan aspectos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad. | Se registran los requerimientos no funcionales aplicables a SmartStock.
|  |  |  | 3 | Clasificación de requerimientos | Existen requerimientos recopilados en la matriz. | Cuando el equipo revisa cada requerimiento. | Cada requerimiento queda identificado, clasificado y descrito de manera comprensible.
|  |  |  | 4 | Validación de requerimientos | La matriz de requerimientos se encuentra elaborada. | Cuando el Product Owner y el equipo revisan su contenido. | Los requerimientos inconsistentes, duplicados o fuera de alcance son corregidos antes de su aprobación.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H03 | Como equipo de desarrollo. | Necesitamos definir las tecnologías, herramientas y arquitectura preliminar que se utilizarán en SmartStock. | Con la finalidad de establecer una base técnica común antes de iniciar la etapa de implementación. | 1 | Selección de tecnologías | El equipo conoce los requerimientos principales del sistema. | Cuando se comparan las tecnologías disponibles para desarrollar SmartStock. | Se seleccionan las tecnologías de frontend, backend, base de datos y demás componentes principales.
|  |  |  | 2 | Definición de herramientas de trabajo | El equipo necesita herramientas para gestionar código y actividades. | Cuando se revisan las opciones disponibles. | Se acuerdan herramientas para control de versiones, documentación y gestión del proyecto.
|  |  |  | 3 | Arquitectura preliminar | Las tecnologías principales han sido seleccionadas. | Cuando el equipo define cómo se comunicarán los componentes del sistema. | Se documenta una arquitectura preliminar considerando aplicación web, escritorio, APIs y base de datos.
|  |  |  | 4 | Validación técnica | Existe una propuesta tecnológica inicial. | Cuando todos los integrantes revisan la solución propuesta. | El equipo acuerda una arquitectura y conjunto de tecnologías viables para comenzar la Fase 2.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H04 | Como equipo Scrum. | Necesitamos organizar, almacenar y versionar la documentación y evidencias generadas durante el proyecto. | Con la finalidad de mantener la información del proyecto centralizada, ordenada y disponible para todos los integrantes. | 1 | Creación de estructura documental | Existen múltiples documentos asociados a las fases del proyecto. | Cuando el equipo define la estructura de almacenamiento. | Los archivos quedan organizados por fase y tipo de evidencia.
|  |  |  | 2 | Configuración del repositorio | El equipo dispone de un repositorio GitHub del proyecto. | Cuando se crean las carpetas y estructura correspondiente. | El repositorio refleja la organización solicitada para las evidencias grupales e individuales.
|  |  |  | 3 | Actualización de documentos | Se realizan cambios durante el desarrollo de la documentación. | Cuando un integrante modifica un archivo o evidencia. | La versión más reciente queda disponible para el resto del equipo.
|  |  |  | 4 | Revisión de documentación | Se aproxima el cierre de una entrega. | Cuando el equipo revisa los archivos disponibles. | Se detectan documentos faltantes, inconsistencias o versiones desactualizadas antes de la entrega.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H05 | Como Product Owner. | Necesito definir las épicas, historias de usuario y criterios de aceptación de SmartStock. | Con la finalidad de transformar los requerimientos del proyecto en elementos de trabajo claros, organizados y verificables. | 1 | Definición de épicas | Los requerimientos del proyecto se encuentran documentados. | Cuando se agrupan funcionalidades relacionadas. | Se crean épicas que representan las principales áreas funcionales de SmartStock.
|  |  |  | 2 | Creación de historias de usuario | Las épicas principales se encuentran definidas. | Cuando el Product Owner descompone las funcionalidades en necesidades de usuario. | Cada historia posee identificador, rol, funcionalidad y razón o resultado.
|  |  |  | 3 | Definición de criterios de aceptación | Existe una historia de usuario definida. | Cuando se analizan sus posibles escenarios de funcionamiento. | La historia incluye criterios de aceptación con contexto, evento y comportamiento esperado.
|  |  |  | 4 | Revisión de coherencia | Las historias y criterios se encuentran elaborados. | Cuando el equipo los compara con los requerimientos. | Se corrigen duplicidades, inconsistencias o funcionalidades que no correspondan al alcance.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H06 | Como equipo Scrum. | Necesitamos priorizar y estimar las épicas e historias que conforman el Product Backlog. | Con la finalidad de determinar qué funcionalidades tienen mayor prioridad y cuánto esfuerzo relativo requiere su implementación. | 1 | Priorización MoSCoW | Las épicas del proyecto se encuentran definidas. | Cuando el equipo evalúa su importancia para el MVP. | Cada épica queda clasificada como Must Have, Should Have, Could Have o Won't Have según corresponda.
|  |  |  | 2 | Preparación de Planning Poker | Las historias de usuario están disponibles para estimación. | Cuando el equipo revisa su complejidad, esfuerzo e incertidumbre. | Cada integrante dispone de información suficiente para realizar su estimación.
|  |  |  | 3 | Asignación de puntos de historia | El equipo participa en la sesión de Planning Poker. | Cuando se acuerda una estimación utilizando la escala de Fibonacci. | Cada historia queda asociada a una cantidad de puntos de historia.
|  |  |  | 4 | Consolidación del Product Backlog | Todas las historias han sido revisadas y estimadas. | Cuando se registran sus prioridades y puntos finales. | El Product Backlog queda organizado y preparado para la planificación de los Sprints.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H07 | Como Scrum Master. | Necesito planificar la distribución del trabajo de SmartStock en diferentes Sprints. | Con la finalidad de organizar el desarrollo incremental del proyecto y mantener una carga de trabajo controlada durante el semestre. | 1 | Definición de cantidad de Sprints | Se conocen las fases y duración disponible del proyecto. | Cuando el equipo analiza el calendario académico. | Se establece una cantidad de Sprints acorde a las tres fases del proyecto.
|  |  |  | 2 | Distribución de historias | Existe un Product Backlog priorizado. | Cuando las historias se asignan a las distintas iteraciones. | Cada Sprint posee un conjunto de historias coherente con las dependencias y prioridades del proyecto.
|  |  |  | 3 | Creación del Sprint Backlog | Se encuentran definidas las historias correspondientes a un Sprint. | Cuando el equipo descompone las historias en tareas. | El Sprint Backlog registra tareas, identificadores y horas estimadas.
|  |  |  | 4 | Validación de carga de trabajo | Las tareas de cada Sprint han sido estimadas. | Cuando el equipo revisa el total de horas planificadas. | La carga de trabajo queda distribuida de manera razonable entre las iteraciones.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H08 | Como equipo Scrum. | Necesitamos consolidar y revisar la documentación de planificación generada durante la Fase 1. | Con la finalidad de cerrar la etapa inicial con información coherente y preparar el inicio de la fase de desarrollo. | 1 | Revisión de documentos obligatorios | Se encuentran elaborados los principales entregables de la Fase 1. | Cuando el equipo revisa la documentación solicitada. | Se verifica que los documentos requeridos estén completos y disponibles.
|  |  |  | 2 | Validación de consistencia | Existen documentos relacionados entre sí. | Cuando se comparan requerimientos, épicas, historias, planificación y Acta de Constitución. | Se corrigen diferencias de nombres, roles, funcionalidades, fechas y alcance.
|  |  |  | 3 | Consolidación de planificación | Se han elaborado Product Backlog, Sprints, estimaciones y cronograma. | Cuando el equipo revisa la planificación completa. | La información queda alineada y preparada para guiar la Fase 2.
|  |  |  | 4 | Preparación de entrega | La documentación ha sido revisada por el equipo. | Cuando se prepara la versión final de la Fase 1. | Los archivos quedan ordenados, actualizados y listos para ser entregados o presentados.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H09 | Como administrador. | Iniciar sesión con correo y contraseña en el panel de administración. | Con la finalidad de acceder de forma segura a la gestión del inventario y sucursal. | 1 | Login exitoso | El administrador tiene una cuenta registrada en el sistema. | Cuando ingresa correo y contraseña válidos y presiona "Iniciar sesión". | El sistema valida las credenciales y redirige al dashboard principal del panel de administración.
|  |  |  | 2 | Login fallido por credenciales incorrectas | El administrador ingresa datos que no coinciden con ninguna cuenta. | Cuando presiona "Iniciar sesión" con credenciales inválidas. | El sistema muestra el mensaje "Correo o contraseña incorrectos" y no permite el acceso.
|  |  |  | 3 | Campos obligatorios incompleto | El usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión y deja vacío el correo y/o la contraseña. | Cuando presiona “Iniciar sesión” sin completar todos los campos obligatorios. | El sistema no procesa el inicio de sesión y señala los campos que deben ser completados.
|  |  |  | 4 | Usuario desactivado | El usuario posee credenciales válidas, pero su cuenta se encuentra desactivada. | Cuando intenta iniciar sesión. | El sistema impide el acceso e informa que la cuenta se encuentra desactivada y no tiene autorización para ingresar.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H10 | Como administrador. | Agregar, editar y eliminar productos con nombre, categoría, proveedor, precio, código de barras y stock mínimo. | Con la finalidad de mantener el catálogo de productos actualizado en todas las sucursales. | 1 | Agregar producto exitosamente | El administrador está en el módulo de productos. | Cuando completa todos los campos obligatorios y presiona "Guardar". | El sistema registra el producto en la base de datos, lo asocia a la sucursal seleccionada y muestra un mensaje de confirmación.
|  |  |  | 2 | Producto con código de barras duplicado | Ya existe un producto con el mismo código de barras en el sistema. | Cuando intenta guardar un producto con un código de barras ya registrado. | El sistema muestra el mensaje "El código de barras ya está registrado" y no permite guardar el producto duplicado.
|  |  |  | 3 | Editar producto existente | El administrador selecciona un producto del listado. | Cuando modifica los campos deseados y presiona "Actualizar". | El sistema actualiza la información del producto y refleja los cambios en todas las vistas.
|  |  |  | 4 | Eliminar producto | El administrador selecciona un producto para eliminar. | Cuando confirma la eliminación en el diálogo de confirmación. | El sistema realiza un borrado lógico del producto y deja de mostrarlo en el catálogo activo.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H11 | Como trabajador de bodega. | Registrar entradas y salidas de productos escaneando el código de barras desde la cámara de mi celular. | Con la finalidad de actualizar el inventario en tiempo real sin depender de un computador. | 1 | Escaneo exitoso de código de barras | El trabajador está en la vista /scanner/ desde su celular y la cámara está activa. | Cuando enfoca el código de barras de un producto. | El sistema reconoce el código, muestra el nombre del producto, stock actual y un formulario para registrar cantidad de entrada o salida.
|  |  |  | 2 | Producto no encontrado al escanear | El código de barras escaneado no coincide con ningún producto registrado. | Cuando la cámara lee un código no registrado. | El sistema muestra el mensaje "Producto no encontrado" y ofrece la opción de ingreso manual del código.
|  |  |  | 3 | Ingreso manual como respaldo | La cámara no logra leer el código de barras del producto. | Cuando el trabajador ingresa manualmente el código en el campo de texto. | El sistema busca el producto por código, muestra su información y permite registrar el movimiento de inventario.
|  |  |  | 4 | Registro de movimiento de inventario | El producto fue identificado correctamente. | Cuando el trabajador selecciona tipo (entrada/salida), ingresa la cantidad y presiona "Registrar". | El sistema actualiza el stock en la sucursal correspondiente, registra el movimiento con fecha, hora y usuario, y muestra confirmación.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H12 | Como administrador. | Crear y gestionar sucursales con nombre, dirección y bodega asociada. | Con la finalidad de administrar el inventario de forma independiente por cada local del negocio. | 1 | Crear sucursal exitosamente | El administrador está en el módulo de sucursales. | Cuando completa nombre, dirección y presiona "Crear sucursal". | El sistema registra la sucursal, crea su bodega asociada automáticamente y la muestra en el listado de sucursales activas.
|  |  |  | 2 | Sucursal con nombre duplicado | Ya existe una sucursal con el mismo nombre. | Cuando intenta crear una sucursal con un nombre ya registrado. | El sistema muestra el mensaje "Ya existe una sucursal con ese nombre" y no permite el registro duplicado.
|  |  |  | 3 | Editar información de sucursal | El administrador selecciona una sucursal del listado. | Cuando modifica los datos y presiona "Actualizar". | El sistema actualiza la información de la sucursal sin afectar el inventario ni los movimientos asociados.
|  |  |  | 4 | Ver stock consolidado por sucursal | El administrador accede al detalle de una sucursal. | Cuando abre la vista de detalle de la sucursal. | El sistema muestra el listado de todos los productos con su stock actual en esa sucursal, destacando en rojo los que están bajo el mínimo.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H13 | Como administrador. | Recibir alertas automáticas cuando un producto esté por debajo del stock mínimo configurado. | Con la finalidad de prevenir quiebres de stock y tomar decisiones de reposición a tiempo. | 1 | Alerta de stock bajo generada | Un producto tiene stock mínimo configurado en 10 unidades. | Cuando el stock del producto baja a 10 o menos tras un movimiento de salida. | El sistema genera una alerta visible en el dashboard y envía una notificación por correo al administrador con el nombre del producto, sucursal y stock actual.
|  |  |  | 2 | Visualización de alertas activas | Existen productos con stock bajo el mínimo en distintas sucursales. | Cuando el administrador accede al panel de alertas. | El sistema muestra un listado de todas las alertas activas ordenadas por urgencia, con producto, sucursal, stock actual y stock mínimo.
|  |  |  | 3 | Alerta resuelta automáticamente | Un producto tenía alerta de stock bajo y se registró una entrada de inventario. | Cuando el stock del producto supera el mínimo configurado. | El sistema marca la alerta como resuelta automáticamente y la mueve al historial de alertas.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H14 | Como administrador. | Necesito crear, editar y desactivar bodegas asociadas a una sucursal. | Con la finalidad de organizar y administrar el inventario según las distintas instalaciones disponibles en cada sucursal. | 1 | Crear bodega exitosamente | El administrador se encuentra en el módulo de bodegas y existe una sucursal activa. | Cuando completa los campos obligatorios, selecciona la sucursal correspondiente y presiona “Guardar”. | El sistema registra la bodega, la asocia a la sucursal seleccionada y la muestra en el listado de bodegas activas.
|  |  |  | 2 | Editar información de bodega | Existe una bodega registrada en el sistema. | Cuando el administrador modifica sus datos y presiona “Actualizar”. | El sistema actualiza la información de la bodega sin modificar su historial de inventario ni sus movimientos asociados.
|  |  |  | 3 | Desactivar bodega sin stock | La bodega se encuentra activa y no posee productos con stock disponible. | Cuando el administrador solicita desactivarla y confirma la operación. | El sistema realiza una desactivación lógica de la bodega y conserva toda su información histórica.
|  |  |  | 4 | Intento de desactivar bodega con stock | La bodega mantiene productos con stock disponible. | Cuando el administrador intenta desactivarla. | El sistema impide la operación e informa que la bodega no puede ser desactivada mientras mantenga stock activo.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H15 | Como encargado de bodega. | Necesito crear y administrar pasillos, estanterías, niveles y ubicaciones físicas dentro de una bodega. | Con la finalidad de conocer y organizar de manera precisa dónde se encuentran almacenados los productos. | 1 | Crear ubicación física | Existe una bodega activa registrada en el sistema. | Cuando el encargado define pasillo, estantería, nivel y posición y presiona “Guardar”. | El sistema registra la ubicación física y genera una identificación única dentro de la bodega.
|  |  |  | 2 | Asignar producto a ubicación | Existe un producto registrado y una ubicación física válida. | Cuando el encargado selecciona el producto y la ubicación de almacenamiento. | El sistema asocia el producto a la ubicación seleccionada y actualiza su información de localización.
|  |  |  | 3 | Consultar ubicación de producto | Un producto se encuentra almacenado en una ubicación registrada | Cuando el encargado busca el producto por nombre, SKU o código. | El sistema muestra la sucursal, bodega, pasillo, estantería, nivel y posición donde se encuentra almacenado.
|  |  |  | 4 | Ubicación inexistente o inactiva | La ubicación seleccionada no existe o se encuentra desactivada. | Cuando el encargado intenta asignar un producto a dicha ubicación. | El sistema impide la asignación e informa que la ubicación seleccionada no está disponible.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H16 | Como encargado de bodega. | Necesito transferir productos desde una bodega de origen hacia otra bodega de destino. | Con la finalidad de redistribuir el inventario manteniendo actualizado y trazable el stock entre las distintas bodegas. | 1 | Transferencia exitosa | El producto posee stock suficiente en la bodega de origen y ambas bodegas están activas. | Cuando el encargado selecciona producto, cantidad, origen y destino y confirma la transferencia. | El sistema registra la transferencia, descuenta la cantidad en la bodega de origen y la agrega en la bodega de destino.
|  |  |  | 2 | Stock insuficiente | La cantidad solicitada supera el stock disponible en la bodega de origen. | Cuando el encargado intenta confirmar la transferencia. | El sistema impide la operación e informa la cantidad actualmente disponible.
|  |  |  | 3 | Origen y destino iguales | El encargado ha seleccionado la misma bodega como origen y destino. | Cuando intenta registrar la transferencia. | El sistema rechaza la operación y solicita seleccionar bodegas diferentes.
|  |  |  | 4 | Registro de trazabilidad | La transferencia fue realizada correctamente. | Cuando el sistema finaliza el movimiento. | El sistema registra producto, cantidad, bodega de origen, bodega de destino, fecha, hora y usuario responsable en el historial.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H17 | Como encargado de bodega. | Necesito registrar como merma los productos dañados, vencidos, perdidos o no aptos para su utilización. | Con la finalidad de mantener el stock real actualizado y conservar evidencia de las pérdidas producidas en el inventario. | 1 | Registrar merma exitosamente | El producto posee stock disponible en la bodega seleccionada. | Cuando el encargado selecciona el producto, cantidad, motivo y confirma la merma. | El sistema registra la merma y descuenta automáticamente la cantidad correspondiente del stock.
|  |  |  | 2 | Motivo de merma obligatorio | El encargado seleccionó producto y cantidad, pero no indicó el motivo. | Cuando intenta registrar la merma. | El sistema impide el registro y solicita especificar el motivo de la pérdida.
|  |  |  | 3 | Cantidad superior al stock | La cantidad indicada como merma es superior a las unidades disponibles. | Cuando el encargado intenta confirmar la operación. | El sistema rechaza la merma e informa el stock disponible del producto.
|  |  |  | 4 | Registro de evidencia y responsable | La merma fue registrada correctamente. | Cuando finaliza el proceso | El sistema almacena producto, cantidad, motivo, fecha, hora, usuario responsable y evidencia asociada cuando corresponda.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H18 | Como usuario autorizado. | Necesito consultar la cantidad disponible de los productos por sucursal, bodega y ubicación física. | Con la finalidad de conocer la disponibilidad real del inventario y localizar los productos almacenados. | 1 | Consulta general de stock | Existen productos con inventario registrado. | Cuando el usuario accede al módulo de stock. | El sistema muestra los productos con su cantidad disponible y estado de inventario.
|  |  |  | 2 | Consulta por sucursal | Existen varias sucursales registradas. | Cuando el usuario selecciona una sucursal. | El sistema muestra el stock consolidado de las bodegas pertenecientes a esa sucursal.
|  |  |  | 3 | Consulta por bodega | La sucursal seleccionada posee una o más bodegas. | Cuando el usuario selecciona una bodega específica. | El sistema muestra únicamente los productos y cantidades correspondientes a esa bodega.
|  |  |  | 4 | Consulta de ubicación física | El producto seleccionado posee stock almacenado en una o más ubicaciones | Cuando el usuario consulta el detalle del producto. | El sistema muestra las cantidades existentes y sus respectivas ubicaciones físicas.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H19 | Como administrador o encargado de bodega. | Como administrador o encargado de bodega. | Con la finalidad de mantener la trazabilidad de los productos y conocer quién, cuándo y por qué realizó cada movimiento. | 1 | Visualizar historial de movimientos | Existen movimientos registrados en el sistema | Cuando el usuario accede al historial de movimientos. | El sistema muestra entradas, salidas, transferencias, mermas y ajustes registrados.
|  |  |  | 2 | Filtrar movimientos | Existen múltiples movimientos almacenados. | Cuando el usuario aplica filtros por fecha, producto, tipo de movimiento, sucursal, bodega o usuario. | El sistema muestra únicamente los movimientos que cumplen los filtros seleccionados.
|  |  |  | 3 | Consultar detalle de movimiento | Existe un movimiento registrado en el historial. | Cuando el usuario selecciona un movimiento. | El sistema muestra su tipo, producto, cantidad, origen/destino cuando corresponda, fecha, hora, motivo y responsable.
|  |  |  | 4 | Consulta sin resultados | No existen movimientos que coincidan con los filtros aplicados. | Cuando el usuario ejecuta la búsqueda. | El sistema informa que no se encontraron movimientos para los criterios seleccionados.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H20 | Como administrador. | Necesito crear, editar, activar y desactivar usuarios, además de asignarles roles. | Con la finalidad de controlar el acceso a SmartStock y determinar las funcionalidades disponibles para cada usuario. | 1 | Crear usuario exitosamente | El correo ingresado no pertenece a otro usuario registrado. | Cuando el administrador completa los datos obligatorios, asigna un rol y presiona “Guardar”. | El sistema crea el usuario y registra el rol asignado.
|  |  |  | 2 | Correo de usuario duplicado | Ya existe una cuenta asociada al correo ingresado. | Cuando el administrador intenta registrar un nuevo usuario con ese correo. | El sistema impide el registro e informa que el correo ya se encuentra asociado a una cuenta.
|  |  |  | 3 | Modificar rol de usuario | Existe un usuario activo registrado. | Cuando el administrador selecciona un nuevo rol y confirma el cambio. | El sistema actualiza los permisos del usuario de acuerdo con el nuevo rol asignado.
|  |  |  | 4 | Desactivar usuario | El usuario se encuentra activo en el sistema. | Cuando el administrador confirma su desactivación. | El sistema realiza una desactivación lógica, conserva su historial y evita futuros inicios de sesión.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H21 | Como encargado de bodega. | Necesito registrar un conteo físico de los productos almacenados y compararlo con las cantidades registradas en SmartStock. | Con la finalidad de detectar diferencias entre el inventario físico y el inventario registrado en el sistema. | 1 | Registrar conteo físico | Existe una bodega activa con productos registrados. | Cuando el encargado selecciona la bodega e ingresa las cantidades físicamente contabilizadas. | El sistema almacena el conteo realizado junto con fecha, hora y usuario responsable.
|  |  |  | 2 | Inventario sin diferencias | La cantidad física coincide con la cantidad registrada en el sistema. | Cuando el encargado finaliza el conteo. | El sistema informa que no existen diferencias para el producto contabilizado.
|  |  |  | 3 | Diferencia de inventario detectada | La cantidad física es distinta del stock registrado. | Cuando el encargado finaliza el conteo. | El sistema identifica y muestra la diferencia entre la cantidad física y la registrada.
|  |  |  | 4 | Generar propuesta de ajuste | El conteo físico presenta diferencias de inventario. | Cuando el encargado revisa los resultados del conteo. | El sistema permite iniciar un proceso de ajuste de inventario, sin modificar automáticamente el stock hasta que el ajuste sea confirmado.
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SS-H22 | Como administrador o encargado de bodega autorizado. | Necesito realizar ajustes de inventario indicando la cantidad y el motivo correspondiente. | Con la finalidad de corregir diferencias entre el inventario real y el registrado en SmartStock manteniendo la trazabilidad de la modificación. | 1 | Ajuste de inventario exitoso | Se ha detectado una diferencia válida en el stock de un producto. | Cuando el usuario autorizado indica la nueva cantidad, registra el motivo y confirma el ajuste. | El sistema actualiza el stock y registra el ajuste en el historial de movimientos.
|  |  |  | 2 | Motivo obligatorio del ajuste | El usuario modifica una cantidad pero no especifica el motivo. | Cuando intenta confirmar el ajuste. | El sistema impide la operación y solicita ingresar una justificación.
|  |  |  | 3 | Cantidad inválida | El usuario ingresa una cantidad no válida para el ajuste. | Cuando intenta confirmar la operación. | El sistema rechaza el ajuste e informa que la cantidad ingresada no es válida.
|  |  |  | 4 | Trazabilidad del ajuste | El ajuste fue realizado correctamente. | Cuando finaliza la operación. | El sistema registra producto, cantidad anterior, cantidad nueva, diferencia, motivo, fecha, hora y usuario responsable.