Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | NovaTech SpA |
| --- | --- |
| Proyecto | SmartStock |
| Fecha de preparación | 09/09/2026 |
| Cliente | pymes, almacenes, minimarkets, distribuidoras y otros negocios que manejen inventario |
| Patrocinadores (Sponsors) | NovaTech SpA |
| Gerentes de proyecto | Javier Delgado Sánchez - Product Owner / Iván Díaz - Scrum Master |

# Propósito y justificación del proyecto

SmartStock tiene como propósito desarrollar una solución informática que permita mejorar la gestión y control de inventario de pequeñas y medianas empresas, centralizando la información relacionada con productos, bodegas, ubicaciones y movimientos de stock. El proyecto surge debido a que muchas empresas aún utilizan registros manuales, planillas de cálculo o sistemas poco integrados, lo que puede provocar diferencias de stock, pérdidas de productos, dificultades para conocer su ubicación y falta de información actualizada. SmartStock permitirá administrar múltiples bodegas, registrar entradas, salidas, transferencias y mermas, identificar y gestionar productos mediante SKU y códigos de barras o QR, y mantener la trazabilidad del inventario. La solución busca reducir errores, mejorar el control de los productos y proporcionar información confiable para apoyar la gestión del negocio. El proyecto será desarrollado utilizando la metodología ágil Scrum, mediante entregas progresivas durante el semestre.

# Descripción del proyecto, entregables y responsables por módulo

SmartStock es un sistema inteligente de gestión y control de inventario orientado a pequeñas y medianas empresas. La solución permitirá administrar productos, SKU, sucursales, múltiples bodegas y ubicaciones físicas, registrar entradas, salidas, transferencias y mermas, y mantener actualizado el stock y la trazabilidad de los productos. El sistema contará con una aplicación web y una aplicación de escritorio integradas mediante APIs y una base de datos centralizada. El proyecto será desarrollado de forma incremental utilizando Scrum, dividiendo el producto en módulos funcionales y realizando entregas progresivas durante los Sprints.

| Módulo | Sponsor | Gerente de Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Gestión de productos y SKU | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software | Javier Delgado - Product Owner |
| Gestión de bodegas, sucursales y ubicaciones | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software | Iván Díaz - Scrum Master |
| Gestión de movimientos de inventario | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software | Iván Díaz - Scrum Master |
| Integración, stock, alertas y reportes | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software | Javier Delgado - Product Owner |

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar las funcionalidades principales de SmartStock definidas para el MVP. | 100 % de las funcionalidades priorizadas para el MVP implementadas y operativas. |
| Desarrollar la gestión de productos, SKU, sucursales, bodegas, ubicaciones y movimientos de inventario. | Todos los módulos principales disponibles e integrados en el sistema. |
| Integrar la aplicación web, aplicación de escritorio, base de datos y APIs. | Comunicación correcta entre los componentes y actualización consistente de la información. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Completar SmartStock dentro de las 18 semanas definidas para el proyecto. | Proyecto finalizado y entregado dentro de la semana 18. |
| Cumplir las actividades planificadas en la Carta Gantt. | Cumplimiento de los hitos establecidos para las Fases 1, 2 y 3. |
| Realizar entregas incrementales durante los Sprints. | Cada Sprint finaliza con los entregables o incrementos previamente planificados. |
| Costo |  |
| Utilizar principalmente herramientas y tecnologías gratuitas o disponibles académicamente. | Desarrollo realizado sin necesidad de adquirir licencias comerciales obligatorias. |
| Utilizar los recursos tecnológicos disponibles por los integrantes del equipo. | No requerir adquisición de computadores o equipamiento adicional para desarrollar el MVP. |
| Mantener controlados los posibles costos de servicios externos. | Uso de planes gratuitos o académicos en servicios de desarrollo, base de datos y despliegue. |
| Calidad |  |
| Garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema. | Al menos 90 % de los casos de prueba definidos ejecutados satisfactoriamente antes de la entrega final. |
| Mantener la integridad y consistencia de los datos del inventario. | Las entradas, salidas, transferencias, mermas y ajustes actualizan correctamente el stock sin inconsistencias. |
| Proporcionar una interfaz clara y fácil de utilizar. | Los usuarios pueden completar las operaciones principales sin errores de navegación o bloqueos. |
| Otros |  |
| Aplicar correctamente la metodología ágil Scrum durante todo el proyecto. | Product Backlog, Sprint Backlog, fechas, tareas, estados, Daily Standup, Burndown y demás evidencias de cada Sprint registrados y actualizados en Jira y en la documentación del proyecto. |
| Mantener el código fuente y avances respaldados mediante control de versiones. | Repositorio GitHub actualizado durante el desarrollo del proyecto. |
| Mantener la documentación del proyecto actualizada durante las tres fases. | Documentos y evidencias solicitadas completadas y disponibles en cada entrega. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Ampliación excesiva del alcance del proyecto | Definir y priorizar un MVP, manteniendo como foco principal la gestión de inventario y dejando funcionalidades secundarias para etapas posteriores si el tiempo lo permite. |
| Retrasos en el desarrollo y cumplimiento del cronograma | Planificar y realizar seguimiento de los Sprints mediante Jira, actualizando tareas, estados, responsables y fechas, y redistribuyendo trabajo cuando existan atrasos. |
| Problemas de integración entre aplicación web, escritorio, base de datos y APIs | Diseñar previamente la arquitectura, realizar integraciones de forma progresiva y ejecutar pruebas durante cada Sprint. |
| Errores o inconsistencias en los datos de inventario | Aplicar validaciones, control de transacciones, registro de auditoría y pruebas específicas para entradas, salidas, transferencias, mermas y ajustes de stock. |
| Problemas de coordinación o disponibilidad de integrantes del equipo | Definir responsabilidades mediante los roles Scrum, mantener documentación actualizada, utilizar GitHub y realizar reuniones periódicas para conocer el avance y posibles impedimentos. |
| Acceso no autorizado o tratamiento inadecuado de datos de usuarios | Implementar autenticación segura, roles y permisos, protección de credenciales, control de acceso, respaldo de información y considerar la normativa vigente de protección de datos personales. |

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto SmartStock / Sprint 1 | 27/08/2026 |
| Cierre Sprint 1: definición inicial, Acta, requerimientos, tecnologías y organización documental | 02/09/2026 |
| Cierre Sprint 2: épicas, historias de usuario, Product Backlog, Planning Poker y planificación Scrum | 09/09/2026 |
| Presentación inicial del proyecto SmartStock | 10/09/2026 |
| Entrega documentación Fase 1: Acta de Constitución, Épicas y Product Backlog | 14/09/2026 |
| Cierre Sprint 3: base técnica, base de datos, autenticación, usuarios, roles y productos | 30/09/2026 |
| Cierre Sprint 4 / Primer incremento funcional: sucursales, bodegas, ubicaciones y movimientos de inventario | 22/10/2026 |
| Cierre Sprint 5 / Segundo incremento funcional: stock, alertas, trazabilidad, conteos y ajustes | 19/11/2026 |
| Cierre Sprint 6: integración, pruebas, correcciones, despliegue, documentación y versión final de SmartStock | 17/12/2026 |

# Los 6 Sprints con sus fechas y entregables/releases

| Sprint | Fechas | Entrega / Release |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 27/08/2026 – 02/09/2026 | Definición inicial, Acta, requerimientos, tecnologías y organización documental |
| Sprint 2 | 03/09/2026 – 09/09/2026 | Épicas, historias, Product Backlog, Planning Poker y planificación Scrum |
| Sprint 3 | 10/09/2026 – 30/09/2026 | Base técnica, autenticación, usuarios, roles y productos |
| Sprint 4 | 01/10/2026 – 22/10/2026 | Sucursales, bodegas, ubicaciones y movimientos |
| Sprint 5 | 23/10/2026 – 19/11/2026 | Stock, alertas, trazabilidad, conteos y ajustes |
| Sprint 6 | 20/11/2026 – 17/12/2026 | Integración, pruebas, correcciones, despliegue y entrega final |

# Presupuesto total del proyecto

El presupuesto total estimado para el desarrollo de SmartStock es de aproximadamente $5.780.000 CLP. Este monto considera la valorización de 720 horas de trabajo correspondientes a los cuatro integrantes del equipo durante las 18 semanas de ejecución del proyecto, considerando una dedicación estimada de 10 horas semanales por integrante y un valor referencial de $7.000 CLP por hora. Además, se contemplan costos asociados a hosting, base de datos, dominio web, equipamiento para pruebas con códigos de barras o QR, servicios tecnológicos y un fondo de contingencia destinado a cubrir posibles gastos imprevistos.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Morales Rojas | Gerente General / Sponsor | Gerencia General - NovaTech SpA |
| Camila Fuentes Herrera | Gerente de Tecnología | División de Tecnología e Innovación - NovaTech SpA |
| Rodrigo Pérez Soto | Jefe de Operaciones | Departamento de Operaciones y Logística - NovaTech SpA |
| Daniela Araya González | Encargada de Gestión de Proyectos | Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) - NovaTech SpA |
| Javier Delgado | Product Owner | Equipo SmartStock - Gestión de Producto |
| Iván Díaz | Scrum Master | Equipo SmartStock - Gestión del Proyecto |
| Angelo Figueroa | Developer | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software |
| Joaquín Valenzuela | Developer | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerentes de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Javier Delgado | Product Owner | Equipo SmartStock - Gestión de Producto |
| Iván Díaz | Scrum Master | Equipo SmartStock - Gestión Ágil del Proyecto |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El Product Owner y Scrum Master podrán organizar y redistribuir las tareas del equipo de acuerdo con las necesidades de cada Sprint. No tendrán autoridad para incorporar o desvincular integrantes sin aprobación del Sponsor. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Podrán administrar los recursos dentro del presupuesto aprobado y proponer ajustes. Cualquier aumento significativo deberá ser autorizado por el Sponsor de NovaTech SpA. |
| Decisiones técnicas | El equipo podrá seleccionar tecnologías, herramientas, arquitectura y soluciones técnicas que permitan cumplir los requerimientos de SmartStock. Los cambios que afecten significativamente el alcance deberán ser revisados con el Product Owner. |
| Resolución de conflictos | El Scrum Master facilitará la resolución de conflictos internos del equipo. Si el problema no puede resolverse internamente, será escalado al Product Owner y posteriormente al Sponsor. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | La ruta de escalamiento será: Developers → Scrum Master → Product Owner → Sponsor / Gerencia General de NovaTech SpA. El equipo no podrá modificar unilateralmente el alcance, presupuesto o hitos principales aprobados. |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Javier Delgado - Product Owner | Equipo SmartStock - Gestión de Producto |
| Iván Díaz - Scrum Master | Equipo SmartStock - Gestión Ágil del Proyecto |
| Angelo Figueroa - Developer | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software |
| Joaquín Valenzuela - Developer | Equipo SmartStock - Desarrollo de Software |
| Computadores personales del equipo | Recursos Tecnológicos - NovaTech SpA |
| GitHub y repositorio del proyecto | Desarrollo de Software / Control de Versiones |
| Jira | Gestión Ágil del Proyecto |
| Base de datos y servicios de despliegue | Infraestructura y Tecnología |
| Smartphone y/o lector de códigos de barras/QR | Operaciones y Pruebas de Inventario |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Morales Rojas - Gerente General / Sponsor Principal, NovaTech SpA | 09/09/2026 |  |
| Gerente de Proyecto | Fecha | Firma |
| Javier Delgado - Product Owner | 09/09/2026 |  |
| Iván Díaz - Scrum Master | 09/09/2026 |  |