## Product Backlog tareas Sprints
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 336
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Fecha Inicio | Fecha Termino
SS-H01 | T-01 | Analizar y definir la problemática, propósito y alcance inicial del proyecto SmartStock. | 7 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Sprint 1 27/08 → 02/09
SS-H01 | T-02 | Completar la definición del proyecto y Acta de Constitución, incluyendo objetivos, interesados y responsabilidades principales. | 8 | 2026-08-27 | 2026-08-28
SS-H02 | T-03 | Identificar y documentar los requerimientos funcionales de SmartStock. | 8 | 2026-08-28 | 2026-08-29
SS-H02 | T-04 | Identificar, clasificar y validar los requerimientos no funcionales y revisar la matriz de requerimientos. | 8 | 2026-08-29 | 2026-08-30
SS-H03 | T-05 | Analizar y seleccionar las tecnologías y herramientas que se utilizarán en el proyecto. | 7 | 2026-08-30 | 2026-08-31
SS-H03 | T-06 | Definir la arquitectura preliminar y validar técnicamente la propuesta con el equipo. | 7 | 2026-08-31 | 2026-09-01
SS-H04 | T-07 | Organizar el repositorio GitHub, estructura de carpetas, documentación y evidencias de la Fase 1. | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-01
SS-H04 | T-08 | Revisar, corregir y consolidar la documentación y evidencias generadas durante el Sprint. | 6 | 2026-09-01 | 2026-09-02
SS-H05 | T-09 | Definir y organizar las épicas principales del proyecto SmartStock. | 6 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Sprint 2 03/09 → 09/09
SS-H05 | T-10 | Elaborar y revisar las historias de usuario y sus criterios de aceptación. | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-04
SS-H06 | T-11 | Priorizar las épicas e historias del Product Backlog utilizando la técnica MoSCoW. | 6 | 2026-09-04 | 2026-09-05
SS-H06 | T-12 | Realizar Planning Poker y asignar puntos de historia utilizando la escala de Fibonacci. | 7 | 2026-09-05 | 2026-09-06
SS-H07 | T-13 | Definir la cantidad de Sprints y distribuir las historias según prioridad y dependencia. | 7 | 2026-09-06 | 2026-09-07
SS-H107 | T-14 | Elaborar los Sprint Backlog con tareas y estimación de horas para cada iteración. | 8 | 2026-09-07 | 2026-09-08
SS-H08 | T-15 | Revisar la coherencia entre requerimientos, épicas, historias, planificación y demás documentos de la Fase 1. | 6 | 2026-09-08 | 2026-09-09
SS-H08 | T-16 | Consolidar, corregir y preparar la documentación y evidencias finales de la Fase 1. | 6 | 2026-09-09 | 2026-09-10
SS-H09 / SS-H20 / SS-H10 | T-17 | Configurar el entorno de desarrollo, estructura inicial del sistema y conexión con la base de datos. | 7 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Sprint 3 10/09 → 30/09
SS-H09 / SS-H20 | T-18 | Diseñar e implementar el modelo de datos para usuarios, roles y autenticación. | 8 | 2026-09-12 | 2026-09-14
SS-H09 | T-19 | Implementar inicio y cierre de sesión, validación de credenciales y control de cuentas desactivadas. | 6 | 2026-09-15 | 2026-09-16
SS-H20 | T-20 | Implementar creación, edición, activación y desactivación de usuarios. | 8 | 2026-09-17 | 2026-09-19
SS-H20 | T-21 | Implementar asignación de roles, permisos y control de acceso según tipo de usuario. | 8 | 2026-09-20 | 2026-09-22
SS-H10 | T-22 | Implementar modelo de datos y funcionalidades básicas para registrar, editar y desactivar productos. | 7 | 2026-09-23 | 2026-09-25
SS-H09 / SS-H10 / SS-H20 | T-23 | Integrar interfaces, backend y base de datos, realizando pruebas funcionales de los módulos desarrollados. | 7 | 2026-09-26 | 2026-09-28
SS-H09 / SS-H10 / SS-H20 | T-24 | Documentar el incremento desarrollado y recopilar las evidencias correspondientes al Sprint. | 5 | 2026-09-29 | 2026-09-30
SS-H12 | T-25 | Implementar la gestión de sucursales, incluyendo creación, edición y consulta. | 6 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | Sprint 4 01/10 → 22/10
SS-H14 | T-26 | Implementar la gestión de bodegas asociadas a sucursales, incluyendo edición y desactivación lógica. | 7 | 2026-10-04 | 2026-10-10
SS-H15 | T-27 | Implementar pasillos, estanterías, niveles, posiciones y asignación de productos a ubicaciones físicas. | 8 | 2026-09-30 | 2026-09-21
SS-H11 | T-28 | Implementar entradas y salidas de inventario mediante escaneo de código de barras o ingreso manual. | 10 | 2026-10-02 | 2026-09-22
SS-H16 | T-29 | Implementar transferencias de productos entre bodegas con actualización del stock de origen y destino. | 7 | 2026-10-04 | 2026-09-23
SS-H17 | T-30 | Implementar registro de mermas con cantidad, motivo, responsable y actualización del stock. | 6 | 2026-10-06 | 2026-09-24
SS-H11 / H12 / H14 / H15 / H16 / H17 | T-31 | Integrar los módulos desarrollados y ejecutar pruebas funcionales de los principales flujos de inventario. | 8 | 2026-10-08 | 2026-09-25
SS-H11 / H12 / H14 / H15 / H16 / H17 | T-32 | Documentar el incremento desarrollado y recopilar evidencias del Sprint. | 4 | 2026-10-10 | 2026-09-26
SS-H18 | T-33 | Implementar la consulta de stock por producto, sucursal, bodega y ubicación física. | 7 |  |  | Sprint 5 23/10 → 19/11
SS-H13 | T-34 | Implementar la configuración de stock mínimo y generación automática de alertas. | 7
SS-H13 | T-35 | Implementar la visualización, seguimiento y cierre automático de alertas de stock. | 6
SS-H19 | T-36 | Implementar historial, detalle y filtros de movimientos para mantener la trazabilidad del inventario. | 9
SS-H21 | T-37 | Implementar conteos físicos y comparación entre inventario físico y stock registrado. | 8
SS-H22 | T-38 | Implementar ajustes de inventario con cantidad, motivo, responsable y registro de trazabilidad. | 7
SS-H13 / H18 / H19 / H21 / H22 | T-39 | Integrar los módulos de control de inventario y ejecutar pruebas funcionales de los principales escenarios. | 8
SS-H13 / H18 / H19 / H21 / H22 | T-40 | Documentar el incremento desarrollado y recopilar evidencias del Sprint. | 4
SS-H09 a SS-H22 | T-41 | Integrar los módulos desarrollados y verificar el flujo completo de funcionamiento de SmartStock. | 10 |  |  | Sprint 6 20/11 → 17/12
SS-H09 a SS-H22 | T-42 | Verificar la comunicación y consistencia de datos entre interfaces, APIs y base de datos. | 8
SS-H09 a SS-H22 | T-43 | Ejecutar pruebas funcionales e integrales sobre los principales flujos del sistema. | 9
SS-H09 / SS-H20 | T-44 | Validar autenticación, roles, permisos y restricciones de acceso del sistema. | 6
SS-H09 a SS-H22 | T-45 | Corregir errores e incidencias detectadas y realizar ajustes finales de funcionamiento. | 8
SS-H09 a SS-H22 | T-46 | Preparar y realizar el despliegue de la versión final de SmartStock. | 6
SS-H09 a SS-H22 | T-47 | Completar documentación técnica, manuales, evidencias y registros finales del proyecto. | 5
SS-H09 a SS-H22 | T-48 | Preparar la demostración, presentación y entrega final de SmartStock. | 4

## Product Backlog tareas Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H01 | T-01 | Analizar y definir la problemática, propósito y alcance inicial del proyecto SmartStock. | 7
SS-H01 | T-02 | Completar la definición del proyecto y Acta de Constitución, incluyendo objetivos, interesados y responsabilidades principales. | 8
SS-H02 | T-03 | Identificar y documentar los requerimientos funcionales de SmartStock. | 8
SS-H02 | T-04 | Identificar, clasificar y validar los requerimientos no funcionales y revisar la matriz de requerimientos. | 8
SS-H03 | T-05 | Analizar y seleccionar las tecnologías y herramientas que se utilizarán en el proyecto. | 7
SS-H03 | T-06 | Definir la arquitectura preliminar y validar técnicamente la propuesta con el equipo. | 7
SS-H04 | T-07 | Organizar el repositorio GitHub, estructura de carpetas, documentación y evidencias de la Fase 1. | 5
SS-H04 | T-08 | Revisar, corregir y consolidar la documentación y evidencias generadas durante el Sprint. | 6

## Product Backlog tareas Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H05 | T-09 | Definir y organizar las épicas principales del proyecto SmartStock. | 6
SS-H05 | T-10 | Elaborar y revisar las historias de usuario y sus criterios de aceptación. | 10
SS-H06 | T-11 | Priorizar las épicas e historias del Product Backlog utilizando la técnica MoSCoW. | 6
SS-H06 | T-12 | Realizar Planning Poker y asignar puntos de historia utilizando la escala de Fibonacci. | 7
SS-H07 | T-13 | Definir la cantidad de Sprints y distribuir las historias según prioridad y dependencia. | 7
SS-H107 | T-14 | Elaborar los Sprint Backlog con tareas y estimación de horas para cada iteración. | 8
SS-H08 | T-15 | Revisar la coherencia entre requerimientos, épicas, historias, planificación y demás documentos de la Fase 1. | 6
SS-H08 | T-16 | Consolidar, corregir y preparar la documentación y evidencias finales de la Fase 1. | 6

## Product Backlog tareas Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H09 / SS-H20 / SS-H10 | T-17 | Configurar el entorno de desarrollo, estructura inicial del sistema y conexión con la base de datos. | 7
SS-H09 / SS-H20 | T-18 | Diseñar e implementar el modelo de datos para usuarios, roles y autenticación. | 8
SS-H09 | T-19 | Implementar inicio y cierre de sesión, validación de credenciales y control de cuentas desactivadas. | 6
SS-H20 | T-20 | Implementar creación, edición, activación y desactivación de usuarios. | 8
SS-H20 | T-21 | Implementar asignación de roles, permisos y control de acceso según tipo de usuario. | 8
SS-H10 | T-22 | Implementar modelo de datos y funcionalidades básicas para registrar, editar y desactivar productos. | 7
SS-H09 / SS-H10 / SS-H20 | T-23 | Integrar interfaces, backend y base de datos, realizando pruebas funcionales de los módulos desarrollados. | 7
SS-H09 / SS-H10 / SS-H20 | T-24 | Documentar el incremento desarrollado y recopilar las evidencias correspondientes al Sprint. | 5

## Product Backlog tareas Sprint 4
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H12 | T-25 | Implementar la gestión de sucursales, incluyendo creación, edición y consulta. | 6
SS-H14 | T-26 | Implementar la gestión de bodegas asociadas a sucursales, incluyendo edición y desactivación lógica. | 7
SS-H15 | T-27 | Implementar pasillos, estanterías, niveles, posiciones y asignación de productos a ubicaciones físicas. | 8
SS-H11 | T-28 | Implementar entradas y salidas de inventario mediante escaneo de código de barras o ingreso manual. | 10
SS-H16 | T-29 | Implementar transferencias de productos entre bodegas con actualización del stock de origen y destino. | 7
SS-H17 | T-30 | Implementar registro de mermas con cantidad, motivo, responsable y actualización del stock. | 6
SS-H11 / H12 / H14 / H15 / H16 / H17 | T-31 | Integrar los módulos desarrollados y ejecutar pruebas funcionales de los principales flujos de inventario. | 8
SS-H11 / H12 / H14 / H15 / H16 / H17 | T-32 | Documentar el incremento desarrollado y recopilar evidencias del Sprint. | 4

## Product Backlog tareas Sprint 5
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H18 | T-33 | Implementar la consulta de stock por producto, sucursal, bodega y ubicación física. | 7
SS-H13 | T-34 | Implementar la configuración de stock mínimo y generación automática de alertas. | 7
SS-H13 | T-35 | Implementar la visualización, seguimiento y cierre automático de alertas de stock. | 6
SS-H19 | T-36 | Implementar historial, detalle y filtros de movimientos para mantener la trazabilidad del inventario. | 9
SS-H21 | T-37 | Implementar conteos físicos y comparación entre inventario físico y stock registrado. | 8
SS-H22 | T-38 | Implementar ajustes de inventario con cantidad, motivo, responsable y registro de trazabilidad. | 7
SS-H13 / H18 / H19 / H21 / H22 | T-39 | Integrar los módulos de control de inventario y ejecutar pruebas funcionales de los principales escenarios. | 8
SS-H13 / H18 / H19 / H21 / H22 | T-40 | Documentar el incremento desarrollado y recopilar evidencias del Sprint. | 4

## Product Backlog tareas Sprint 6
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H09 a SS-H22 | T-41 | Integrar los módulos desarrollados y verificar el flujo completo de funcionamiento de SmartStock. | 10
SS-H09 a SS-H22 | T-42 | Verificar la comunicación y consistencia de datos entre interfaces, APIs y base de datos. | 8
SS-H09 a SS-H22 | T-43 | Ejecutar pruebas funcionales e integrales sobre los principales flujos del sistema. | 9
SS-H09 / SS-H20 | T-44 | Validar autenticación, roles, permisos y restricciones de acceso del sistema. | 6
SS-H09 a SS-H22 | T-45 | Corregir errores e incidencias detectadas y realizar ajustes finales de funcionamiento. | 8
SS-H09 a SS-H22 | T-46 | Preparar y realizar el despliegue de la versión final de SmartStock. | 6
SS-H09 a SS-H22 | T-47 | Completar documentación técnica, manuales, evidencias y registros finales del proyecto. | 5
SS-H09 a SS-H22 | T-48 | Preparar la demostración, presentación y entrega final de SmartStock. | 4