## Sprint 1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 7
T2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 8
T3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 8
T4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 8
T5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 7
T6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 7
T7 | 5 | [6 empty] | 5 | bar: 0 to Modifique la zona con color verde 4
T8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| 56 | 56 | 44 | 32 | 22 | 9 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 56 | 44 | 32 | 22 | 9 | 0
| 56 | 56 | 44.8 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 56 | 44.8 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | 0

## Sprint 2
Control del Sprint 2 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T-09 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 6
T-10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10
T-11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 6
T-12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 7
T-13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 7
T-14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 8
T-15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
T-16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 6
| 56 | 56 | 45 | 33 | 23 | 12 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 56 | 45 | 33 | 23 | 12 | 0
| 56 | 56 | 44.8 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 56 | 44.8 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | 0

## Sprint 3
Control del Sprint 3 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T-17 | [7 empty] | 0
T-18 | [7 empty] | 0
T-19 | [7 empty] | 0
T-20 | [7 empty] | 0
T-21 | [7 empty] | 0
T-22 | [7 empty] | 0
T-23 | [7 empty] | 0
T-24 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 4
Control del Sprint 4 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T-25 | [7 empty] | 0
T-26 | [7 empty] | 0
T-27 | [7 empty] | 0
T-28 | [7 empty] | 0
T-29 | [7 empty] | 0
T-30 | [7 empty] | 0
T-31 | [7 empty] | 0
T-32 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 5
Control del Sprint 5 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T-33 | [7 empty] | 0
T-34 | [7 empty] | 0
T-35 | [7 empty] | 0
T-36 | [7 empty] | 0
T-37 | [7 empty] | 0
T-38 | [7 empty] | 0
T-39 | [7 empty] | 0
T-40 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 6
Control del Sprint 6 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T-41 | [7 empty] | 0
T-42 | [7 empty] | 0
T-43 | [7 empty] | 0
T-44 | [7 empty] | 0
T-45 | [7 empty] | 0
T-46 | [7 empty] | 0
T-47 | [7 empty] | 0
T-48 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0