## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 143
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
SS-H01 | Como Product Owner, necesito definir la problemática, alcance, objetivos e interesados de SmartStock para establecer una visión clara del proyecto. | 5
SS-H02 | Como Product Owner, necesito levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales para definir las necesidades y alcance del sistema. | 8
SS-H03 | Como equipo de desarrollo, necesitamos definir tecnologías, herramientas y arquitectura preliminar para preparar la base técnica de SmartStock. | 8
SS-H04 | Como equipo Scrum, necesitamos organizar, almacenar y versionar la documentación y evidencias del proyecto. | 5
SS-H05 | Como Product Owner, necesito definir épicas, historias de usuario y criterios de aceptación para transformar los requerimientos en elementos de trabajo verificables. | 8
SS-H06 | Como equipo Scrum, necesitamos priorizar y estimar las épicas e historias del Product Backlog para determinar prioridad y esfuerzo relativo. | 5
SS-H07 | Como Scrum Master, necesito planificar la distribución del trabajo en Sprints para organizar el desarrollo incremental del proyecto. | 5
SS-H08 | Como equipo Scrum, necesitamos consolidar y revisar la documentación de la Fase 1 para preparar el inicio del desarrollo. | 5
SS-H09 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión con correo y contraseña para acceder de forma segura a SmartStock. | 3
SS-H10 | Como administrador, necesito agregar, editar y desactivar productos para mantener actualizado el catálogo de productos. | 8
SS-H11 | Como trabajador de bodega, necesito registrar entradas y salidas mediante escaneo de códigos de barras desde el celular para actualizar el inventario. | 13
SS-H12 | Como administrador, necesito crear y gestionar sucursales para administrar el inventario de forma independiente por cada local. | 5
SS-H13 | Como administrador, necesito recibir alertas cuando un producto alcance el stock mínimo para prevenir quiebres de inventario. | 5
SS-H14 | Como administrador, necesito crear, editar y desactivar bodegas asociadas a sucursales para organizar el inventario. | 5
SS-H15 | Como encargado de bodega, necesito administrar ubicaciones físicas para conocer dónde se encuentran almacenados los productos. | 8
SS-H16 | Como encargado de bodega, necesito transferir productos entre bodegas para redistribuir el inventario manteniendo actualizado el stock. | 8
SS-H17 | Como encargado de bodega, necesito registrar mermas para mantener actualizado el stock real y documentar las pérdidas. | 5
SS-H18 | Como usuario autorizado, necesito consultar el stock por sucursal, bodega y ubicación física para conocer la disponibilidad real del inventario. | 5
SS-H19 | Como administrador o encargado de bodega, necesito consultar y filtrar el historial de movimientos para mantener la trazabilidad del inventario. | 8
SS-H20 | Como administrador, necesito gestionar usuarios y asignar roles para controlar el acceso y los permisos de SmartStock. | 8
SS-H21 | Como encargado de bodega, necesito realizar conteos físicos y compararlos con el stock registrado para detectar diferencias de inventario. | 8
SS-H22 | Como administrador o encargado autorizado, necesito realizar ajustes de inventario para corregir diferencias manteniendo la trazabilidad. | 5