## Product Backlog tareas Sprints
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 594
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Fecha Inicio | Fecha Termino
SS-H01 | T-01 | Analizar y definir la problemática, propósito y alcance inicial del proyecto SmartStock. | 7 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Sprint 1 27/08 → 02/09
SS-H01 | T-02 | Completar la definición del proyecto y Acta de Constitución, incluyendo objetivos, interesados y responsabilidades principales. | 8 | 2026-08-27 | 2026-08-28
SS-H02 | T-03 | Identificar y documentar los requerimientos funcionales de SmartStock. | 8 | 2026-08-28 | 2026-08-29
SS-H02 | T-04 | Identificar, clasificar y validar los requerimientos no funcionales y revisar la matriz de requerimientos. | 8 | 2026-08-29 | 2026-08-30
SS-H03 | T-05 | Analizar y seleccionar las tecnologías y herramientas que se utilizarán en el proyecto. | 7 | 2026-08-30 | 2026-08-31
SS-H03 | T-06 | Definir la arquitectura preliminar y validar técnicamente la propuesta con el equipo. | 7 | 2026-08-31 | 2026-09-01
SS-H04 | T-07 | Organizar el repositorio GitHub, estructura de carpetas, documentación y evidencias de la Fase 1. | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-01
SS-H04 | T-08 | Revisar, corregir y consolidar la documentación y evidencias generadas durante el Sprint. | 6 | 2026-09-01 | 2026-09-02
SS-H05 | T-09 | Definir y organizar las épicas principales del proyecto SmartStock. | 6 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Sprint 2 03/09 → 09/09
SS-H05 | T-10 | Elaborar y revisar las historias de usuario y sus criterios de aceptación. | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-04
SS-H06 | T-11 | Priorizar las épicas e historias del Product Backlog utilizando la técnica MoSCoW. | 6 | 2026-09-04 | 2026-09-05
SS-H06 | T-12 | Realizar Planning Poker y asignar puntos de historia utilizando la escala de Fibonacci. | 7 | 2026-09-05 | 2026-09-06
SS-H07 | T-13 | Definir la cantidad de Sprints y distribuir las historias según prioridad y dependencia. | 7 | 2026-09-06 | 2026-09-07
SS-H107 | T-14 | Elaborar los Sprint Backlog con tareas y estimación de horas para cada iteración. | 8 | 2026-09-07 | 2026-09-08
SS-H08 | T-15 | Revisar la coherencia entre requerimientos, épicas, historias, planificación y demás documentos de la Fase 1. | 6 | 2026-09-08 | 2026-09-09
SS-H08 | T-16 | Consolidar, corregir y preparar la documentación y evidencias finales de la Fase 1. | 6 | 2026-09-09 | 2026-09-10
SS-H28 | T-17 | Revisar los requerimientos y entregables solicitados para la Fase 2, organizando la documentación oficial y técnica necesaria. | 12 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | Sprint 3 10/09 → 22/10
SS-H23 | T-18 | Definir el diseño general de SmartStock, identificando módulos, funcionalidades principales y relación entre ellos. | 14 | 2026-09-19 | 2026-09-28
SS-H24 | T-19 | Diseñar y documentar la arquitectura del sistema, definiendo frontend, backend, base de datos, APIs y comunicación entre componentes. | 18 | 2026-09-29 | 2026-10-06
SS-H25 | T-20 | Elaborar los mockups de las principales interfaces de SmartStock: Login, Dashboard, Catálogo, Usuarios, Movimientos y formularios asociados. | 18 | 2026-10-07 | 2026-10-12
SS-H26 | T-21 | Elaborar los diagramas UML principales, incluyendo diagrama de clases y diagrama general de casos de uso. | 18 | 2026-10-13 | 2026-10-16
SS-H26 | T-22 | Elaborar diagramas de secuencia para los procesos principales y revisar la coherencia entre los diagramas UML. | 14 | 2026-10-17 | 2026-10-19
SS-H27 | T-23 | Documentar los casos de uso principales, incluyendo actores, flujo principal, flujos alternativos y resultados esperados. | 14 | 2026-10-17 | 2026-10-20
SS-H28 | T-24 | Consolidar, revisar y corregir la documentación oficial y técnica de Fase 2, incorporando diseño, arquitectura, mockups, UML, casos de uso y evidencias. | 12 | 2026-10-15 | 2026-10-22
SS-H09 / SS-H20 | T-25 | Crear y configurar la base de datos de SmartStock, definiendo tablas, relaciones, claves, migraciones y conexión con el sistema. | 16 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | Sprint 4 23/10 → 05/11
SS-H10 | T-26 | Implementar autenticación, inicio y cierre de sesión, gestión de usuarios, roles, permisos y control de cuentas desactivadas. | 14 | 2026-10-23 | 2026-10-27
SS-H12 / SS-H14 / SS-H15 | T-27 | Implementar el módulo de productos, incluyendo registro, edición, desactivación, SKU, código de barras y validaciones. | 18 | 2026-10-25 | 2026-10-29
SS-H11 / SS-H16 / SS-H17 | T-28 | Implementar la gestión de sucursales, bodegas y ubicaciones físicas, incluyendo la asociación de productos a sus ubicaciones. | 22 | 2026-10-27 | 2026-11-01
SS-H18 / SS-H13 | T-29 | Implementar entradas y salidas mediante código de barras o ingreso manual, transferencias entre bodegas y registro de mermas. | 14 | 2026-10-29 | 2026-11-02
SS-H19 | T-30 | Implementar consulta de stock, alertas de stock mínimo, historial de movimientos y trazabilidad del inventario. | 12 | 2026-10-30 | 2026-11-03
SS-H21 / SS-H22 | T-31 | Implementar conteo físico y ajustes de inventario, registrando diferencias, motivos y trazabilidad de las modificaciones. | 12 | 2026-11-01 | 2026-11-04
SS-H09 a SS-H22 | T-32 | Integrar frontend, backend, APIs y base de datos, ejecutar pruebas funcionales, corregir incidencias y preparar evidencias y demostración de Fase 2. | 12 | 2026-11-03 | 2026-11-05
SS-H13 / SS-H18 / SS-H19 | T-33 | Completar funcionalidades pendientes relacionadas con stock, alertas, historial y trazabilidad de movimientos. | 16 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | Sprint 5 06/11 → 26/11
SS-H21 / SS-H22 | T-34 | Completar y validar conteos físicos y ajustes de inventario, incluyendo diferencias, motivos y trazabilidad. | 14 | 2026-11-07 | 2026-11-11
SS-H29 | T-35 | Implementar y completar la reportería de inventario, incluyendo stock actual, bajo stock y movimientos registrados. | 16 | 2026-11-09 | 2026-11-13
SS-H29 | T-36 | Incorporar filtros, visualizaciones y opciones de consulta para facilitar el análisis de la información del inventario. | 14 | 2026-11-12 | 2026-11-16
SS-H09 a SS-H29 | T-37 | Integrar los módulos funcionales de SmartStock y verificar la comunicación entre interfaces, lógica de negocio, APIs y base de datos. | 18 | 2026-11-14 | 2026-11-19
SS-H09 a SS-H29 | T-38 | Ejecutar pruebas funcionales e integrales de los principales procesos del sistema y registrar sus resultados. | 18 | 2026-11-18 | 2026-11-22
SS-H09 a SS-H29 | T-39 | Corregir incidencias detectadas y realizar mejoras de validación, permisos, usabilidad e integridad de datos. | 14 | 2026-11-21 | 2026-11-24
SS-H28 / SS-H29 | T-40 | Consolidar la documentación técnica, evidencias, resultados de pruebas y demás entregables correspondientes a la Fase 3. | 10 | 2026-11-24 | 2026-11-26
SS-H09 a SS-H29 | T-41 | Ejecutar pruebas de regresión sobre los módulos integrados y verificar los principales flujos de funcionamiento de SmartStock. | 16 | 2026-11-27 | 2026-12-01 | Sprint 6 27/11 → 17/12
SS-H09 a SS-H29 | T-42 | Corregir errores e incidencias pendientes y realizar los últimos ajustes funcionales del sistema. | 18 | 2026-11-29 | 2026-12-04
SS-H09 / SS-H20 | T-43 | Realizar una revisión final de autenticación, roles, permisos, restricciones de acceso y seguridad básica del sistema. | 12 | 2026-12-02 | 2026-12-05
SS-H09 a SS-H29 | T-44 | Validar la consistencia de los datos y el funcionamiento final entre interfaces, backend, APIs y base de datos. | 14 | 2026-12-04 | 2026-12-08
SS-H09 a SS-H29 | T-45 | Preparar y validar la versión final o despliegue definitivo de SmartStock para su demostración. | 14 | 2026-12-07 | 2026-12-10
SS-H28 | T-46 | Completar documentación técnica, manuales de usuario, evidencias, repositorio y registros finales del proyecto. | 18 | 2026-12-09 | 2026-12-13
SS-H28 | T-47 | Preparar la presentación, demostración y material audiovisual requerido para el Examen Transversal. | 16 | 2026-12-12 | 2026-12-16
SS-H28 | T-48 | Realizar revisión general, ensayo de la demostración y preparar la entrega final de SmartStock. | 14 | 2026-12-15 | 2026-12-17

## Product Backlog tareas Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H01 | T-01 | Analizar y definir la problemática, propósito y alcance inicial del proyecto SmartStock. | 7
SS-H01 | T-02 | Completar la definición del proyecto y Acta de Constitución, incluyendo objetivos, interesados y responsabilidades principales. | 8
SS-H02 | T-03 | Identificar y documentar los requerimientos funcionales de SmartStock. | 8
SS-H02 | T-04 | Identificar, clasificar y validar los requerimientos no funcionales y revisar la matriz de requerimientos. | 8
SS-H03 | T-05 | Analizar y seleccionar las tecnologías y herramientas que se utilizarán en el proyecto. | 7
SS-H03 | T-06 | Definir la arquitectura preliminar y validar técnicamente la propuesta con el equipo. | 7
SS-H04 | T-07 | Organizar el repositorio GitHub, estructura de carpetas, documentación y evidencias de la Fase 1. | 5
SS-H04 | T-08 | Revisar, corregir y consolidar la documentación y evidencias generadas durante el Sprint. | 6

## Product Backlog tareas Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H05 | T-09 | Definir y organizar las épicas principales del proyecto SmartStock. | 6
SS-H05 | T-10 | Elaborar y revisar las historias de usuario y sus criterios de aceptación. | 10
SS-H06 | T-11 | Priorizar las épicas e historias del Product Backlog utilizando la técnica MoSCoW. | 6
SS-H06 | T-12 | Realizar Planning Poker y asignar puntos de historia utilizando la escala de Fibonacci. | 7
SS-H07 | T-13 | Definir la cantidad de Sprints y distribuir las historias según prioridad y dependencia. | 7
SS-H107 | T-14 | Elaborar los Sprint Backlog con tareas y estimación de horas para cada iteración. | 8
SS-H08 | T-15 | Revisar la coherencia entre requerimientos, épicas, historias, planificación y demás documentos de la Fase 1. | 6
SS-H08 | T-16 | Consolidar, corregir y preparar la documentación y evidencias finales de la Fase 1. | 6

## Product Backlog tareas Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 120
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H28 | T-17 | Revisar los requerimientos y entregables solicitados para la Fase 2, organizando la documentación oficial y técnica necesaria. | 12
SS-H23 | T-18 | Definir el diseño general de SmartStock, identificando módulos, funcionalidades principales y relación entre ellos. | 14
SS-H24 | T-19 | Diseñar y documentar la arquitectura del sistema, definiendo frontend, backend, base de datos, APIs y comunicación entre componentes. | 18
SS-H25 | T-20 | Elaborar los mockups de las principales interfaces de SmartStock: Login, Dashboard, Catálogo, Usuarios, Movimientos y formularios asociados. | 18
SS-H26 | T-21 | Elaborar los diagramas UML principales, incluyendo diagrama de clases y diagrama general de casos de uso. | 18
SS-H26 | T-22 | Elaborar diagramas de secuencia para los procesos principales y revisar la coherencia entre los diagramas UML. | 14
SS-H27 | T-23 | Documentar los casos de uso principales, incluyendo actores, flujo principal, flujos alternativos y resultados esperados. | 14
SS-H28 | T-24 | Consolidar, revisar y corregir la documentación oficial y técnica de Fase 2, incorporando diseño, arquitectura, mockups, UML, casos de uso y evidencias. | 12

## Product Backlog tareas Sprint 4
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Cuarto Sprint
Total Horas: |  | 120
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H09 / SS-H20 | T-25 | Crear y configurar la base de datos de SmartStock, definiendo tablas, relaciones, claves, migraciones y conexión con el sistema. | 16
SS-H10 | T-26 | Implementar autenticación, inicio y cierre de sesión, gestión de usuarios, roles, permisos y control de cuentas desactivadas. | 14
SS-H12 / SS-H14 / SS-H15 | T-27 | Implementar el módulo de productos, incluyendo registro, edición, desactivación, SKU, código de barras y validaciones. | 18
SS-H11 / SS-H16 / SS-H17 | T-28 | Implementar la gestión de sucursales, bodegas y ubicaciones físicas, incluyendo la asociación de productos a sus ubicaciones. | 22
SS-H18 / SS-H13 | T-29 | Implementar entradas y salidas mediante código de barras o ingreso manual, transferencias entre bodegas y registro de mermas. | 14
SS-H19 | T-30 | Implementar consulta de stock, alertas de stock mínimo, historial de movimientos y trazabilidad del inventario. | 12
SS-H21 / SS-H22 | T-31 | Implementar conteo físico y ajustes de inventario, registrando diferencias, motivos y trazabilidad de las modificaciones. | 12
SS-H09 a SS-H22 | T-32 | Integrar frontend, backend, APIs y base de datos, ejecutar pruebas funcionales, corregir incidencias y preparar evidencias y demostración de Fase 2. | 12

## Product Backlog tareas Sprint 5
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Quinto Sprint
Total Horas: |  | 120
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H13 / SS-H18 / SS-H19 | T-33 | Completar funcionalidades pendientes relacionadas con stock, alertas, historial y trazabilidad de movimientos. | 16
SS-H21 / SS-H22 | T-34 | Completar y validar conteos físicos y ajustes de inventario, incluyendo diferencias, motivos y trazabilidad. | 14
SS-H29 | T-35 | Implementar y completar la reportería de inventario, incluyendo stock actual, bajo stock y movimientos registrados. | 16
SS-H29 | T-36 | Incorporar filtros, visualizaciones y opciones de consulta para facilitar el análisis de la información del inventario. | 14
SS-H09 a SS-H29 | T-37 | Integrar los módulos funcionales de SmartStock y verificar la comunicación entre interfaces, lógica de negocio, APIs y base de datos. | 18
SS-H09 a SS-H29 | T-38 | Ejecutar pruebas funcionales e integrales de los principales procesos del sistema y registrar sus resultados. | 18
SS-H09 a SS-H29 | T-39 | Corregir incidencias detectadas y realizar mejoras de validación, permisos, usabilidad e integridad de datos. | 14
SS-H28 / SS-H29 | T-40 | Consolidar la documentación técnica, evidencias, resultados de pruebas y demás entregables correspondientes a la Fase 3. | 10

## Product Backlog tareas Sprint 6
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Sexto Sprint
Total Horas: |  | 122
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SS-H09 a SS-H29 | T-41 | Ejecutar pruebas de regresión sobre los módulos integrados y verificar los principales flujos de funcionamiento de SmartStock. | 16
SS-H09 a SS-H29 | T-42 | Corregir errores e incidencias pendientes y realizar los últimos ajustes funcionales del sistema. | 18
SS-H09 / SS-H20 | T-43 | Realizar una revisión final de autenticación, roles, permisos, restricciones de acceso y seguridad básica del sistema. | 12
SS-H09 a SS-H29 | T-44 | Validar la consistencia de los datos y el funcionamiento final entre interfaces, backend, APIs y base de datos. | 14
SS-H09 a SS-H29 | T-45 | Preparar y validar la versión final o despliegue definitivo de SmartStock para su demostración. | 14
SS-H28 | T-46 | Completar documentación técnica, manuales de usuario, evidencias, repositorio y registros finales del proyecto. | 18
SS-H28 | T-47 | Preparar la presentación, demostración y material audiovisual requerido para el Examen Transversal. | 16
SS-H28 | T-48 | Realizar revisión general, ensayo de la demostración y preparar la entrega final de SmartStock. | 14