## registro
Standup Participantes | Preguntas | Agosto |  |  |  |  | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  | Sprint 1 | [6 empty] | Sprint 2 | [7 empty] | Sprint 3 | [17 empty] | Sprint 4 | [21 empty] | Sprint 5 | [27 empty] | Sprint 6
 | time axis 2026-08-27 to 2026-12-17
Joaquin Valenzuela | ¿Qué completaste ayer? | 2026-08-27: No aplica, inicio del Sprint 1.; 2026-08-28: Revisé la definición inicial del proyecto y antecedentes del Acta de Constitución.; 2026-08-29: Apoyé la identificación de requerimientos funcionales.; 2026-08-30: Revisé la matriz de requerimientos y su clasificación.; 2026-08-31: Apoyé la comparación de tecnologías y herramientas.; 2026-09-01: Revisé la arquitectura preliminar propuesta.; 2026-09-02: Apoyé la organización de la documentación y evidencias en GitHub.; 2026-09-03: No aplica, inicio del Sprint 2.; 2026-09-04: Revisé las épicas definidas y apoyé la elaboración de historias de usuario.; 2026-09-05: Avancé en la revisión de historias de usuario y criterios de aceptación.; 2026-09-06: Revisé la priorización de épicas e historias del Product Backlog.; 2026-09-07: Apoyé la revisión de las estimaciones realizadas mediante Planning Poker.; 2026-09-08: Revisé la distribución de historias y tareas entre los Sprints.; 2026-09-09: Revisé la documentación y detecté observaciones pendientes.; 2026-09-10: No aplica, Sprint 2 finalizado.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | 2026-08-27: Apoyar la revisión de la problemática, alcance y documentación inicial.; 2026-08-28: Revisar el Acta e iniciar el levantamiento de requerimientos funcionales.; 2026-08-29: Revisar requerimientos funcionales y apoyar los no funcionales.; 2026-08-30: Validar requerimientos y apoyar el análisis de tecnologías.; 2026-08-31: Revisar junto al equipo la arquitectura preliminar.; 2026-09-01: Apoyar la organización de GitHub y revisar la documentación.; 2026-09-02: Revisar y corregir los documentos finales del Sprint 1.; 2026-09-03: Apoyar la definición y organización de las épicas de SmartStock.; 2026-09-04: Revisar historias de usuario y sus criterios de aceptación.; 2026-09-05: Corregir inconsistencias y apoyar la priorización MoSCoW.; 2026-09-06: Apoyar la estimación de historias mediante Planning Poker.; 2026-09-07: Revisar que las estimaciones sean coherentes con las historias definidas.; 2026-09-08: Apoyar la revisión de Sprint Backlog, tareas y horas estimadas.; 2026-09-09: Apoyar la revisión final y consolidación de documentos de la Fase 1.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-08-27: Durante el día.; 2026-08-28: Al finalizar la jornada.; 2026-08-29: Durante el día.; 2026-08-30: Al finalizar la jornada.; 2026-08-31: Durante el día.; 2026-09-01: Al finalizar la jornada.; 2026-09-02: Al finalizar la jornada.; 2026-09-03: Durante el día.; 2026-09-04: Al finalizar la jornada.; 2026-09-05: Durante el día.; 2026-09-06: Al finalizar la jornada.; 2026-09-07: Durante el día.; 2026-09-08: Al finalizar la jornada.; 2026-09-09: Al finalizar la jornada.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | 2026-08-27: Ninguno.; 2026-08-28: Falta acordar algunos detalles del alcance con el equipo.; 2026-08-29: Algunos requerimientos necesitan validación grupal.; 2026-08-30: Ninguno.; 2026-08-31: Se deben acordar algunos componentes técnicos.; 2026-09-01: Ninguno.; 2026-09-02: Ninguno.; 2026-09-03: Ninguno.; 2026-09-04: Algunas historias necesitan revisión grupal.; 2026-09-05: Algunas prioridades requieren consenso del equipo.; 2026-09-06: Algunas estimaciones requieren acuerdo grupal.; 2026-09-07: Ninguno.; 2026-09-08: Ninguno.; 2026-09-09: Ninguno.; 2026-09-10: No aplica.
Angelo Figueroa | ¿Qué completaste ayer? | 2026-08-27: No aplica, inicio del Sprint 1.; 2026-08-28: Revisé los principales procesos de inventario considerados en el alcance.; 2026-08-29: Avancé en los requerimientos funcionales relacionados con inventario.; 2026-08-30: Apoyé la clasificación y validación de requerimientos.; 2026-08-31: Comparé alternativas tecnológicas para el proyecto.; 2026-09-01: Avancé en la definición de los componentes de la arquitectura.; 2026-09-02: Apoyé la validación de la arquitectura y documentación técnica.; 2026-09-03: No aplica, inicio del Sprint 2.; 2026-09-04: Revisé las épicas y su relación con los requerimientos del proyecto.; 2026-09-05: Apoyé la revisión de historias de usuario y criterios de aceptación.; 2026-09-06: Revisé la priorización MoSCoW del Product Backlog.; 2026-09-07: Participé en la estimación de historias mediante Planning Poker.; 2026-09-08: Revisé los puntos de historia asignados y la distribución por Sprint.; 2026-09-09: Revisé la documentación técnica y planificación pendiente.; 2026-09-10: No aplica, Sprint 2 finalizado.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | 2026-08-27: Apoyar la definición inicial e identificar procesos del sistema.; 2026-08-28: Identificar y documentar requerimientos funcionales de SmartStock.; 2026-08-29: Completar requerimientos funcionales y comenzar los no funcionales.; 2026-08-30: Analizar tecnologías y herramientas para el desarrollo.; 2026-08-31: Participar en la definición de la arquitectura preliminar.; 2026-09-01: Validar técnicamente la arquitectura y documentar decisiones.; 2026-09-02: Revisar requerimientos y documentación técnica antes del cierre.; 2026-09-03: Apoyar la organización de épicas según los requerimientos definidos.; 2026-09-04: Revisar historias y validar criterios de aceptación.; 2026-09-05: Apoyar la priorización de historias según valor y dependencia.; 2026-09-06: Estimar historias considerando complejidad, esfuerzo e incertidumbre.; 2026-09-07: Revisar la distribución de historias entre los Sprints.; 2026-09-08: Validar tareas, horas estimadas y coherencia del Sprint Backlog.; 2026-09-09: Revisar y corregir documentación antes del cierre de la Fase 1.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-08-27: Durante el día.; 2026-08-28: Al finalizar la jornada.; 2026-08-29: Durante el día.; 2026-08-30: Al finalizar la jornada.; 2026-08-31: Durante el día.; 2026-09-01: Al finalizar la jornada.; 2026-09-02: Al finalizar la jornada.; 2026-09-03: Durante el día.; 2026-09-04: Al finalizar la jornada.; 2026-09-05: Durante el día.; 2026-09-06: Al finalizar la jornada.; 2026-09-07: Durante el día.; 2026-09-08: Al finalizar la jornada.; 2026-09-09: Al finalizar la jornada.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | 2026-08-27: Ninguno.; 2026-08-28: Ninguno.; 2026-08-29: Algunas funcionalidades requieren acordar su prioridad.; 2026-08-30: Ninguno.; 2026-08-31: Falta validar algunas decisiones técnicas con el equipo.; 2026-09-01: Ninguno.; 2026-09-02: Ninguno.; 2026-09-03: Ninguno.; 2026-09-04: Ninguno.; 2026-09-05: Algunas historias necesitan priorización grupal.; 2026-09-06: Algunas estimaciones requieren consenso.; 2026-09-07: Ninguno.; 2026-09-08: Ninguno.; 2026-09-09: Ninguno.; 2026-09-10: No aplica.
Javier Delgado | ¿Qué completaste ayer? | 2026-08-27: No aplica, inicio del Sprint 1.; 2026-08-28: Definí junto al equipo la problemática, propósito y alcance inicial.; 2026-08-29: Avancé en el Acta y revisé los requerimientos funcionales.; 2026-08-30: Revisé la matriz de requerimientos y su relación con los objetivos.; 2026-08-31: Validé los requerimientos y revisé las tecnologías propuestas.; 2026-09-01: Revisé la arquitectura preliminar y los módulos definidos.; 2026-09-02: Revisé la documentación generada y detecté puntos a corregir.; 2026-09-03: No aplica, inicio del Sprint 2.; 2026-09-04: Definí y revisé las principales épicas de SmartStock.; 2026-09-05: Revisé las historias de usuario y su alineación con el alcance.; 2026-09-06: Validé la priorización inicial de las historias y épicas.; 2026-09-07: Revisé las estimaciones obtenidas mediante Planning Poker.; 2026-09-08: Revisé la distribución de historias en los seis Sprints.; 2026-09-09: Revisé la coherencia entre requerimientos, épicas, historias y planificación.; 2026-09-10: No aplica, Sprint 2 finalizado.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | 2026-08-27: Definir problemática, propósito, objetivos y alcance inicial.; 2026-08-28: Completar y revisar el Acta de Constitución.; 2026-08-29: Validar los requerimientos funcionales con el alcance.; 2026-08-30: Revisar los requerimientos no funcionales y tecnologías.; 2026-08-31: Revisar que la arquitectura sea coherente con el alcance.; 2026-09-01: Revisar GitHub, documentación y estado de los entregables.; 2026-09-02: Consolidar y validar la documentación final del Sprint 1.; 2026-09-03: Definir y organizar las épicas principales del proyecto.; 2026-09-04: Elaborar y validar historias de usuario y criterios de aceptación.; 2026-09-05: Priorizar las épicas e historias utilizando MoSCoW.; 2026-09-06: Validar los puntos de historia asignados por el equipo.; 2026-09-07: Revisar que las historias se distribuyan según prioridad y dependencia.; 2026-09-08: Validar el contenido de los Sprint Backlog y sus tareas.; 2026-09-09: Consolidar y aprobar la documentación final de la Fase 1.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-08-27: Durante el día.; 2026-08-28: Al finalizar la jornada.; 2026-08-29: Durante el día.; 2026-08-30: Al finalizar la jornada.; 2026-08-31: Durante el día.; 2026-09-01: Al finalizar la jornada.; 2026-09-02: Al finalizar la jornada.; 2026-09-03: Durante el día.; 2026-09-04: Al finalizar la jornada.; 2026-09-05: Durante el día.; 2026-09-06: Al finalizar la jornada.; 2026-09-07: Durante el día.; 2026-09-08: Al finalizar la jornada.; 2026-09-09: Al finalizar la jornada.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | 2026-08-27: Falta validar algunos datos de NovaTech SpA y stakeholders.; 2026-08-28: Ninguno.; 2026-08-29: Algunos requerimientos requieren consenso del equipo.; 2026-08-30: Ninguno.; 2026-08-31: Algunas decisiones técnicas deben acordarse con el equipo.; 2026-09-01: Ninguno.; 2026-09-02: Ninguno.; 2026-09-03: Ninguno.; 2026-09-04: Algunas historias requieren validación del equipo.; 2026-09-05: Algunas prioridades deben consensuarse.; 2026-09-06: Ninguno.; 2026-09-07: Ninguno.; 2026-09-08: Ninguno.; 2026-09-09: Ninguno.; 2026-09-10: No aplica.
Iván Díaz | ¿Qué completaste ayer? | 2026-08-27: No aplica, inicio del Sprint 1.; 2026-08-28: Organicé las primeras actividades y revisé el avance inicial.; 2026-08-29: Revisé el avance de los requerimientos funcionales.; 2026-08-30: Coordiné la revisión de la matriz de requerimientos.; 2026-08-31: Revisé las tecnologías seleccionadas y el avance de tareas.; 2026-09-01: Revisé el avance de la arquitectura preliminar.; 2026-09-02: Revisé la organización de GitHub y los entregables del Sprint.; 2026-09-03: No aplica, inicio del Sprint 2.; 2026-09-04: Revisé la organización inicial de épicas e historias de usuario.; 2026-09-05: Revisé el avance de historias y criterios de aceptación.; 2026-09-06: Coordiné la priorización del Product Backlog mediante MoSCoW.; 2026-09-07: Coordiné la sesión de Planning Poker y revisión de estimaciones.; 2026-09-08: Revisé la planificación y distribución de historias entre los Sprints.; 2026-09-09: Revisé los Sprint Backlog y documentación pendiente de la Fase 1.; 2026-09-10: No aplica, Sprint 2 finalizado.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | 2026-08-27: Organizar las actividades iniciales y distribuir el trabajo.; 2026-08-28: Coordinar la revisión del Acta y requerimientos funcionales.; 2026-08-29: Apoyar los requerimientos no funcionales y verificar el avance.; 2026-08-30: Coordinar la selección de tecnologías y seguimiento del Sprint.; 2026-08-31: Coordinar la definición de la arquitectura preliminar.; 2026-09-01: Organizar GitHub y verificar documentación y evidencias.; 2026-09-02: Coordinar la revisión final y preparar el cierre del Sprint 1.; 2026-09-03: Coordinar la definición de épicas y el trabajo del Sprint 2.; 2026-09-04: Verificar el avance de historias de usuario y criterios de aceptación.; 2026-09-05: Coordinar la priorización y preparar la estimación de historias.; 2026-09-06: Coordinar Planning Poker y consolidar los puntos de historia.; 2026-09-07: Definir junto al equipo la distribución final de historias por Sprint.; 2026-09-08: Revisar tareas, horas y carga de trabajo de los Sprint Backlog.; 2026-09-09: Coordinar la revisión final y cierre documental del Sprint 2.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-08-27: Durante el día.; 2026-08-28: Durante el día.; 2026-08-29: Al finalizar la jornada.; 2026-08-30: Durante el día.; 2026-08-31: Al finalizar la jornada.; 2026-09-01: Durante el día.; 2026-09-02: Al finalizar la jornada.; 2026-09-03: Durante el día.; 2026-09-04: Durante el día.; 2026-09-05: Al finalizar la jornada.; 2026-09-06: Al finalizar la jornada.; 2026-09-07: Durante el día.; 2026-09-08: Al finalizar la jornada.; 2026-09-09: Al finalizar la jornada.; 2026-09-10: No aplica.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | 2026-08-27: Ninguno.; 2026-08-28: Ninguno.; 2026-08-29: Algunos requerimientos necesitan consenso del equipo.; 2026-08-30: Ninguno.; 2026-08-31: Algunas decisiones técnicas requieren consenso grupal.; 2026-09-01: Ninguno.; 2026-09-02: Ninguno.; 2026-09-03: Ninguno.; 2026-09-04: Algunas historias requieren revisión antes de estimarlas.; 2026-09-05: Algunas prioridades necesitan consenso grupal.; 2026-09-06: Algunas estimaciones requieren discusión adicional.; 2026-09-07: Ninguno.; 2026-09-08: Ninguno.; 2026-09-09: Ninguno.; 2026-09-10: No aplica.